## Přehled
PŘEHLED ZAKÁZKY
Zakázka
Zákazník
Celkový pokrok (vážený)
Počet zápisů v deníku
Odpracováno hodin celkem
Počet fotografií v deníku (řádky s popisem)
Náklad na materiál (Kč)
Cena dle nabídky (Kč)
Hrubá marže před prací (Kč)
Dnů od zahájení
Dnů do plánovaného dokončení

## Zakázka
ZAKÁZKA / ZÁKAZNÍK
Číslo zakázky | 2026-001
Název zakázky | Rekonstrukce topení – ukázka
Zákazník
Kontaktní osoba / telefon / e-mail
Adresa stavby
IČO / DIČ zákazníka
Datum zahájení | 2026-10-19
Plánované dokončení | 2026-11-20
Cena dle nabídky (Kč bez DPH) | 0
Poznámky
Žluté buňky vyplňujete, zelené se počítají samy.

## Stavební deník
Datum | Den | Počasí | Teplota °C | Počet pracovníků | Odpracováno hodin | Místo / podlaží | Provedené práce | Foto 1 | Foto 2 | Popis fotografií | Použitý materiál | Problémy / překážky | Dokončeno % | Zapsal | Foto: vložit → Obrázky → Umístit do buňky (nebo přetáhnout). Řádek má výšku 110 pro náhled.
2026-10-19 |  | Slunečno | 14 | 2 | 16 | 1.NP | Demontáž starých rozvodů, osazení nových rozdělovačů. |  |  | Foto 1: stav před. Foto 2: nový rozdělovač. | Trubka PE-X 16 – 60 m |  | 15 | Marek
2026-10-20 |  | Oblačno | 11 | 2 | 16 | 1.NP | Pokládka potrubí, tlaková zkouška okruhu 1. |  |  | Foto 1: potrubí před zalitím. Foto 2: manometr. | Trubka PE-X 16 – 120 m | Zpoždění dodávky fitinek. | 30 | Marek

## Fotodokumentace
Datum | Místo / podlaží | Fáze | Fotografie | Popis | Související práce | Autor
2026-10-19 | 1.NP | Před |  | Ukázka: stav před zahájením.

## Materiál
Položka | Jednotka | Plán (množství) | Spotřebováno | Zbývá | Čerpání % | Cena / jedn. (Kč) | Náklad (Kč) | Dodavatel
Trubka PE-X 16 | m | 500 |  |  |  | 18.5
Rozdělovač 8 okruhů | ks | 4 |  |  |  | 2450
Fitinka 16×2 | ks | 120 |  |  |  | 38
Otopné těleso 22/600/1000 | ks | 10 |  |  |  | 3200

## Spotřeba materiálu
Datum | Položka | Množství | Poznámka
2026-10-19 | Trubka PE-X 16 | 60
2026-10-19 | Rozdělovač 8 okruhů | 1
2026-10-20 | Trubka PE-X 16 | 120

## Pokrok
Etapa | Váha | Plán od | Plán do | Skutečně od | Skutečně do | Hotovo % | Stav | Poznámka
Demontáž stávajícího | 10 | 2026-10-19 | 2026-10-21 |  |  | 100%
Hrubé rozvody | 30 | 2026-10-21 | 2026-10-29 |  |  | 60%
Tlakové zkoušky | 10 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  | 0%
Osazení těles a armatur | 25 | 2026-10-31 | 2026-11-06 |  |  | 0%
Napojení zdroje, zprovoznění | 15 | 2026-11-06 | 2026-11-10 |  |  | 0%
Předání zákazníkovi | 10 | 2026-11-10 | 2026-11-12 |  |  | 0%